## Slide 1: V. Snem SPK
Správa o činnosti prezídia SPK a odpočet plnenia úloh od IV. Snemu SPK
Ing. Tibor Lebocký, PhD.

## Slide 2: Správa o činnosti prezídia SPK od 7.11.2015
Dátum konania | Miesto konania | Počet prijatých uznesení | Z toho k 30.4.2016 |  |  | 
 |  |  | termín trvá | splnených | nesplnených | odročených
6.11.2015 | Žilina | 19 | 2 | 15 | 0 | 2
15.2.2016 | Bratislava | 37 | 5 | 31 | 0 | 1
1.3.2016 | Per rollam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12.4.2016 | Zvolen | 11 | 2 | 9 | 0 | 0
29.4.2016 | Zvolen | 23 |  |  |  | 

## Slide 3
Termín trvá:
- založenie reprezentačného kvarteta SPK (riaditeľ K SPK/predseda EK)
- koordinácia návrhu aktivít prijatých nad rámec uznesení I. výročného snemu (viceprezidenti)
- konzultácia rozsahu programu jednotlivých zasadnutí P SPK (prezident/riaditeľ K SPK)
- komplexný materiál na prevádzkovanie časopisu e – lovec (viceprezidentka pre SZ)
- odvolanie proti rozsudku KS Prešov vo veci Machej vs. OPK HE (JUDr. Procházka)
- implementácia návrhov KPaŽP (Škody zverou-ako ďalej?) do pripomienok pre MP a RV SR (prezídium)
- rokovanie so SMF (riaditeľ k SPK a predseda KPaŽp)
- vypracovanie metodiky sledovania škôd na zveri (predseda KPaŽp)
Odročené:
- kategorizácia a pravidlá financovania osvetových podujatí (predseda OK)
- novelizácia Stanov SPK (viceprezident pre OaRP) - predmet rokovania V. Snemu SPK)
- žiadosti o finančnú podporu na osvetové akcie

## Slide 4: Odpočet plnenia úloh zo IV. Snemu - z 11 prijatých ostávajú 3 v procese riešenia
Novela Stanov SPK
Uzn.: Pripraviť návrh novely Stanov SPK
T: konanie V. Snemu SPK
Z: Ing. Riško
(komisia:
Mgr. Ing. Anton Giertli,
JUDr. Juraj Procházka,
JUDr. Jaroslav Puškáč,
PaedDr. Imrich Šuba, PhD.,
JUDr. Michal Truban)
Sankcie za nedodržanie schválených postupov
Uzn.: Pripraviť návrh na doplnenie DP po schválení novely Stanov SPK
T: po schválení novely Stanov SPK
Z: PaedDr. Šuba, PhD.
Novela disciplinárneho poriadku
Uzn.: Pripraviť návrh novely DP
T: po schválení novely Stanov SPK
Z: JUDr. Truban

## Slide 5: Diagram stavu a vývoja riešenia hlavných výziev SPK na národnej úrovni
Rozhodnutie ÚS
(16.3.2016 Košice)
CVPP 2016
(9.-12.6.2016 AX Nitra)
Poľovnícky summit
(24.5.2016 Zvolen)
Memorandum o spoločnom riešení škôd spôsobených zverou a na zveri
(9.3.2016 Banská Bystrica)

## Slide 6: Diagram stavu a vývoja riešenia hlavných výziev SPK na medzinárodnej úrovni
Agenda FACE
(Aktualizácia Smernice EÚ o zbraniach)
Agenda EK
(Program starostlivosti o vlka dravého a medveďa hnedého)
Agenda CIC
(Zákaz obchodovania a dovozu trofejí do EÚ)
Agenda EK
(Novelizácia Smerníc NATURA 2000)

## Slide 7: Prehľad zahraničných pracovných ciest poverených funkcionárov SPK za obdobie od IV. snemu SPK
Dátum | Miesto konania | Podujatie | Účel podujatia | Účasť za SPK | Závery, odporúčania
16.-17.11.2015 | Praha | Volebný Zbor zástupcov ČMMJ | Účasť na základe pozvania ČMMJ | Ing. Tibor Lebocký, PhD.; Ing. Dana Vančurová; Ing. Alojz Riško | - aktualizovať zmluvu o vzájomnej spolupráci najmä v oblasti cezhraničnej spolupráce OPK a OMS
7.-8.4.2016 | Belehrad | Jarné zhromaždenie členov FACE | Účasť na základe plánu práce FACE | Ing. Dušan Krajniak, PhD. | - Akčný plán FACE na nasledujúce 3 roky, noná smernica NATURA
2.-3.4.2016 | Židlochovice | Zasadnutie FACE | - na vlastné náklady viceprezidentky | doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. | - operatívne stretnutie zástupcov strednej a východnej Európy
20.-23.4.2016 | Brusel | 63.GZ CIC | Účasť na základe plánu práce CIC | doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD., PaedDr.Imrich Šuba, PhD. | - fenomén zákazu poľovníctva, partnerstvo poľ. organizácií a veterinárov, africký mor ošípaných

## Slide 8: Ďakujem za pozornosť!